Технічне завдання

для проведення соціологічного дослідження з питань перехідного правосуддя

Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) оголошує конкурс на пропозиції щодо проведення якісного та кількісного соціологічного дослідження шляхом інтерв'ю з родинами ветеранів, військовослужбовців, а також з профільними спеціалістами.

Метою дослідження є виявлення системних бар'єрів у доступі до правової та соціальної допомоги. Результатом будуть висновки, які вже можна буде використовувати в практичних кроках для виконання завдань у багатьох сферах, та які слугуватимуть основою для розробки рекомендацій місцевим органам влади щодо покращення відповідних послуг.

Організація і проведення соціологічного дослідження включатиме:

- математичний розрахунок вибірки соціологічного опитування;

- проведення стандартизованого кількісного опитування в усіх регіонах, підконтрольних українській владі, за винятком територій, де ведуться активні бойові дії, методом особистих інтерв’ю (face-to-face) у публічних місцях (street intercept) із використанням планшетів зі спеціальним програмним забезпеченням для соціологічних опитувань на основі анкети соціологічного опитування, наданої УГСПЛ;

- польовий менеджмент (інструктаж та координація інтерв’юерів), відшкодування транспортних витрат інтерв’юерів;

- контроль/валідизацію отриманих даних (перевірку на логіку та повноту заповнення, факту проведення та дотримання вибірки);

- створення паспорту/масиву в SPSS, розрахунок одномірних та двомірних розподілів, обробку відкритих відповідей;

- підготовку звіту за результатами соціологічного дослідження;

- підготовку презентації звіту за результатами соціологічного дослідження українською та англійською мовами;

- участь в публічному заході з презентації звіту за результатами соціологічного дослідження.

Строк виконання: чотири місяці після оголошення переможця конкурсу.

Критерії відбору виконавця:

- п’ятирічний досвід організації, зокрема щодо проведення соціологічних опитувань методом особистих інтерв’ю з питань перехідного правосуддя та підготовки відповідних звітів;

- власна мережа респондентів;

- організаційна спроможність щодо:

- проведення стандартизованого кількісного опитування в усіх регіонах, підконтрольних українській владі, за винятком територій, де ведуться активні бойові дії, методом особистих інтерв’ю (face-to-face) у публічних місцях (street intercept) із використанням планшетів зі спеціальним програмним забезпеченням для соціологічних опитувань на основі анкети соціологічного опитування, наданої УГСПЛ;

- забезпечення інтерв’юерів транспортними послугами;

- координації проведення соціологічного дослідження з Українською Гельсінською спілкою з прав людини;

- підготовки звіту за результатами соціологічного дослідження українською мовою та відповідної презентації українською та англійською мовами;

- можливість безготівкового розрахунку та оплати без ПДВ.